# Evaluación de Riesgos y Estrategia de Plataforma
Análisis del Discurso de Odio en Redes Sociales en El Salvador

Julio Enrique De La Quadra Mata
Cristian Antonio Escalante Hernández
Willian Alexander Chávez Servellón
Universidad de El Salvador
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela de Sistemas Informáticos

17 de julio de 2026

Abstract

Este documento evalúa los riesgos operativos, de anotación, técnicos y estadísticos que el proyecto puede enfrentar al ejecutar la recolección y el modelado de un corpus de toxicidad en el contexto salvadoreño. Toma como referencia el escenario de alta precisión del dimensionamiento estadístico (3 084 ejemplos, 771 por clase) y analiza si conviene una estrategia multiplataforma (X + Facebook) o monofuente. La recomendación es adoptar una estrategia multiplataforma por fases, priorizando X en la Fase 1 y Facebook en la Fase 2.

# Introducción y alcance

El dimensionamiento estadístico del dataset estableció que, para alcanzar F1-macro ≥0,80 con evaluación confiable por categoría, se requiere el escenario de alta precisión: 3 084 ejemplos balanceados (771 por clase), con márgenes etrain=±0,04 y etest=±0,075.

Este informe responde dos preguntas complementarias:

- ¿Qué problemas y riesgos puede enfrentar el proyecto al recolectar, anotar y modelar el corpus?

- ¿Conviene mantener una estrategia multiplataforma (X y Facebook) o concentrarse en una sola fuente de datos?

El análisis se fundamenta en el dimensionamiento de alta precisión, en las evidencias de la Etapa I (distribución por plataforma, acuerdo inter-anotadores, desbalance de clases) y en la literatura de domain shift en clasificación de toxicidad multilingüe.

## Escenario de alta precisión (referencia)

Parámetros del escenario de alta precisión

| Dimensión | Cantidad |
| --- | --- |
| Total a recolectar | 3 084 |
| Por clase | 771 |
| Entrenamiento por clase | 600 |
| Prueba por clase | 171 |
| Por clase y plataforma (50/50) | ≈ 386 |

# Marco de evaluación

La evaluación de riesgos y la decisión de plataforma se basan en cinco criterios:

Criterios de evaluación

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Viabilidad operativa | Tiempo, costo y esfuerzo de recolección manual |
| Calidad de datos | Acuerdo inter-anotadores, ambigüedad de etiquetas |
| Generalización | Capacidad del modelo para funcionar en distintas plataformas |
| Costo de recolección | Número de ejemplos requeridos por escenario |
| Alineación con objetivos | Cumplimiento del perfil (cross-platform, F1 ≥0,80) |

# Riesgos operativos de recolección

Matriz de riesgos operativos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Recolección manual lenta | Alta | Alto | Copiar/pegar 3 084 publicaciones requiere semanas de trabajo del equipo |
| Fatiga del anotador | Media | Alto | La monotonía reduce consistencia tras largas sesiones |
| Sesgo de selección | Media | Alto | El anotador tiende a capturar casos evidentes, omitiendo ambiguos |
| Cumplimiento de ToS | Baja | Alto | Violación de términos de servicio de X o Facebook |
| Escasez de amenazas | Alta | Crítico | Clase minoritaria y de difícil localización en contenido público |
| Costo de balance | Alta | Alto | Alcanzar 771 ejemplos por clase exige recolección dirigida |

La recolección manual de 3 084 ejemplos balanceados representa un esfuerzo significativo: si un anotador procesa ≈ 50 ejemplos por hora (incluyendo búsqueda, copia y etiquetado preliminar), se requieren ≈ 62 horas-persona solo para la captura, sin contar validación cruzada ni re-etiquetado.

# Riesgos de anotación y calidad

Matriz de riesgos de anotación

| Riesgo | Prob. | Impacto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| κ bajo el umbral | Alta | Alto | Cohen’s κ=0,47 actual vs. objetivo ≥0,60 |
| Ambigüedad ofensivo/odio | Alta | Alto | Frontera difusa entre insulto y ataque a grupo protegido |
| Sarcasmo e ironía | Media | Alto | 13–14% del corpus; difícil de etiquetar sin contexto |
| Modismos salvadoreños | Media | Medio | 30% dialecto; variación entre anotadores |
| Inconsistencia cross-platform | Media | Alto | Criterios distintos para X (corto) vs. Facebook (extenso) |

La calidad de anotación es el factor más crítico para alcanzar F1 ≥0,80. Un κ de 0,47 indica acuerdo moderado (Landis & Koch); con etiquetas ruidosas, el techo de rendimiento del modelo se limita independientemente del tamaño del corpus.

# Riesgos técnicos de modelado

Matriz de riesgos técnicos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain shift X/Facebook | Alta | Alto | Longitud, estilo y distribución de clases difieren entre plataformas |
| Datos insuficientes por subdominio | Media | Alto | 386 ejemplos/clase/plataforma puede ser escaso para fine-tuning |
| Sesgo hacia plataforma mayoritaria | Media | Medio | Modelo aprende patrones de la plataforma dominante en entrenamiento |
| Dependencia léxica (TF-IDF) | Alta | Medio | Baselines no capturan sarcasmo ni contexto; F1 ≈ 0,78 |
| Fine-tuning prematuro | Media | Alto | Resultados exploratorios (mBERT 0,60, XLM-R 0,13) con muestras pequeñas |

El domain shift entre X y Facebook es el riesgo técnico más relevante en estrategia multiplataforma. X produce textos cortos (≈ 21 palabras de media) y reactivos; Facebook genera comentarios extensos con hilos anidados. Un modelo entrenado predominantemente en una plataforma degradará su rendimiento en la otra.

# Riesgos estadísticos y de evaluación

Matriz de riesgos estadísticos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Test insuficiente | Media | Alto | Sin 684 ejemplos de prueba (171/clase), no se confirma F1 ≥0,80 |
| Métrica global engañosa | Alta | Medio | F1-macro alto puede ocultar F1 bajo en amenazas o en Facebook |
| Comparación sin potencia | Media | Medio | Detectar diferencias X vs. FB requiere ≈ 902 ejemplos/grupo |
| Desbalance residual | Media | Alto | Aunque se recolecte balanceado, la distribución natural en redes es desigual |

Con el escenario de alta precisión, el conjunto de prueba (684 ejemplos, 171 por clase) permite estimar F1-macro con margen ±0,075 y recall por clase con margen ±0,075. Sin embargo, la evaluación estratificada por plataforma dentro de cada clase requeriría muestras adicionales no contempladas en el dimensionamiento base.

# Análisis comparativo de estrategias

Se evalúan tres estrategias de recolección bajo el escenario de alta precisión (3 084 ejemplos totales):

Comparación de estrategias de plataforma

| Estrategia | Ventajas | Desventajas | Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Multiplataforma (50/50) | Alineado al perfil; cobertura del debate público; generalización cross-platform; alta precisión | Mayor complejidad; domain shift; doble esfuerzo; ≈60% más datos que escenario recomendado | 3 084 |
| Solo X | Texto homogéneo corto; mayor presencia de amenazas; recolección ágil; alineado con HatEval | No representa Facebook; sesgo hacia discurso reactivo | 3 084 |
| Solo Facebook | Contexto extenso; discusiones anidadas; menos ruido de formato | Sin amenazas en corpus actual; textos largos (mayor costo de anotación) | 3 084 |

## Desglose multiplataforma (50/50)

Distribución multiplataforma por clase (alta precisión)

| Clase | X | Facebook | Total | Test (20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| no_toxico | 386 | 385 | 771 | 171 |
| ofensivo | 386 | 385 | 771 | 171 |
| odio | 386 | 385 | 771 | 171 |
| amenazas | 386 | 385 | 771 | 171 |
| Total | 1 544 | 1 540 | 3 084 | 684 |

## Evidencia de sesgo de plataforma

En la Etapa I se observó que el 100% de los ejemplos de amenazas provienen de X (252 en X, 0 en Facebook). Esto confirma que una estrategia monofuente en Facebook dejaría sin cobertura una clase completa, mientras que una estrategia solo en X omite el estilo comunicacional de Facebook.

## Flujo de decisión

La elección de estrategia sigue este criterio:

- Si el objetivo del perfil exige generalización cross-platform → multiplataforma.

- Si los recursos son limitados y la clase crítica es amenazas → iniciar con X (Fase 1).

- Si el caso de uso final es moderación de comentarios extensos → priorizar Facebook.

- En todos los casos, la expansión a la segunda plataforma debe planificarse desde el inicio.

# Recomendación estratégica

## Estrategia recomendada: multiplataforma por fases

No se recomienda una estrategia monofuente permanente si el objetivo del perfil incluye generalización entre X y Facebook. La estrategia óptima es multiplataforma por fases:

Plan de recolección por fases

| Fase | Acción | Meta por clase | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recolección prioritaria en X | 386 | 1 544 |
| 2 | Incorporar Facebook (misma cuota) | 386 | 3 084 |
| 3 | Evaluación cruzada por plataforma | Test 171/clase | 3 084 |

Fase 1 (prioritaria): X como plataforma principal. Razones: (a) mayor presencia de amenazas; (b) textos homogéneos y cortos facilitan anotación; (c) alineación con datasets públicos (HatEval); (d) permite validar el pipeline de modelado antes de incorporar complejidad de Facebook.

Fase 2: Incorporar Facebook con cuota de 386 ejemplos por clase. Crítico para amenazas: buscar activamente contenido de amenazas en Facebook para evitar repetir el sesgo actual (0 ejemplos).

Fase 3: Evaluación cruzada con test de alta precisión (171 ejemplos por clase, 684 total), reportando F1-macro global y F1 por clase desagregado por plataforma.

## Alternativa monofuente (atajo temporal)

Si los recursos de anotación son el cuello de botella y no es posible alcanzar 3 084 ejemplos en el plazo del proyecto:

- X como única fuente: viable si el caso de uso es monitoreo de discurso reactivo y corto. Requiere los 771 ejemplos por clase en X.

- Facebook como única fuente: solo recomendable si el caso de uso es moderación de comentarios extensos y se acepta la ausencia de amenazas o se define una taxonomía reducida.

En ambos casos, la expansión a la segunda plataforma debe planificarse como extensión futura, no como abandono definitivo.

# Plan de mitigación

Acciones de mitigación por riesgo

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Recolección lenta | Cuotas diarias por anotador (20–30 ejemplos/día); rotación de tareas |
| κ bajo | Re-etiquetado de casos discordantes; sesiones de calibración entre anotadores |
| Ambigüedad de etiquetas | Ampliar guía con ejemplos límite por clase y plataforma |
| Domain shift | Feature es_x / es_facebook; evaluación desagregada por plataforma |
| Escasez de amenazas | Búsqueda dirigida en ambas plataformas; ampliar ventana temporal |
| Test insuficiente | Reservar 171 ejemplos/clase desde el inicio; no usar para entrenamiento |
| Métrica global engañosa | Reportar F1 por clase y por plataforma además de F1-macro |
| Sesgo de selección | Muestreo estratificado por tema (política, deportes, etc.) |

## Checklist de ejecución

- Definir cuotas por clase, plataforma y anotador antes de iniciar recolección.

- Reservar conjunto de prueba (171/clase) desde el primer día.

- Ejecutar validación cruzada entre anotadores cada 100 ejemplos nuevos.

- Monitorear Cohen’s κ y re-etiquetar si cae por debajo de 0,50.

- Evaluar F1 por subconjunto (plataforma, sarcasmo, dialecto) en cada iteración de modelado.

- Documentar casos límite en la guía de anotación de forma continua.

# Conclusiones

- El escenario de alta precisión (3 084 ejemplos, 771/clase) impone un esfuerzo de recolección significativo pero necesario para confirmar estadísticamente F1-macro ≥0,80.

- Los riesgos más críticos son: (a) calidad de anotación (κ=0,47), (b) escasez de amenazas, (c) domain shift entre X y Facebook, y (d) costo operativo de la recolección manual.

- La estrategia multiplataforma por fases es la recomendada: Fase 1 en X (386/clase), Fase 2 en Facebook (386/clase), Fase 3 con evaluación cruzada (test 171/clase).

- Una estrategia monofuente permanente no es recomendable si el perfil exige generalización cross-platform; X es preferible como atajo temporal por cobertura de amenazas.

- El plan de mitigación prioriza: guía de anotación reforzada, cuotas por plataforma/clase, reserva de test desde el inicio y monitoreo de F1 por subconjunto.